2019年天津市档案馆国家重点档案

目录基础体系数字化加工项目

招标文件技术

- 一、 总   则

本次项目主要是对天津市档案馆馆藏1949年前档案进行数字化加工，共计570万页，2020年2月底前完成。包括档案调还、打印工作单、档案的拆卷、标页码、平整、去金属物、校对修改目录、扫描图像、图像处理、质检、数据挂接、装订还原、成品制作、数据备份等环节，要求使用平板、零边距、零号等高速扫描设备。本次采购投标人必须按招标文件的要求，对所有服务内容全部进行投标，不得缺项漏项。技术、服务要求见后。

1.1建设目标

基于天津市档案馆现有网络技术环境，以档案和资料信息的全方位利用为目的，以数据库为管理手段，以使用扫描、图像处理等技术进行档案数字化，利用网络技术、信息处理技术、图像处理技术、压缩存储技术，全面建设符合现代国家综合数字档案管理发展的方向，提高管理水平、提高效率，增强档案馆业务部门的服务水平，建立全文影像数据库，为档案馆内部管理及面向用户服务提供高效率的全面服务。

1.2设计原则和要求

按照“统一规划、分步实施、数据准确、确保安全”的原则，立足档案业务管理和资源服务的宗旨，运用计算机技术方便、高效、可靠地采集和管理档案信息资源。

1.3建设任务

1.3.1扫描1949年前馆藏纸质档案570万页。

1.3.2校对修改扫描档案对应的著录信息。

1.3.3加工的成品数据通过移动硬盘或光盘进行备份二套。

1.3.4三年数据免费维护服务。

- 二、 项目技术要求

2.1投标人在数字化加工生产过程中，必须保证加工质量及可追溯性。

2.2档案安全接收到扫描现场。

2.3扫描图像格式为JPG，扫描分辨率300dpi。

2.4图像清晰，无歪斜、黑边。

2.5扫描图像无错页、漏页。

2.6目录数据和扫描图像必须一一对应，保证校对正确率。

2.7档案前处理、档案装订还原，不得损坏、遗失原始档案，应以对纸质档案的保护为原则确定是否拆除装订。

2.8采用平板、零边距、零号扫描仪扫描，尽量确保纸张扫描时放置端正，保证原始扫描图像无歪斜，减少后期处理可能带来的图像失真。

2.9扫描时，参数的设置和调整应保证扫描后数字图像清晰、完整、不失真，图像效果最接近档案原貌，保证原始扫描图像效果与原件吻合，列举不同纸张类型的扫描处理方式。

2.10应合理规划、配备和管理纸质档案数字化设施设备，确保设施设备安全、先进，能够满足数字化工作的需要。扫描设备的选择应特别注意对档案实体的保护，尽量采用对档案实体破坏性小的扫描设备进行数字化。

2.11对于档案中的“筒子页”，应当平摊开后进行整幅扫描。折子页、图纸等使用零号扫描仪。

2.12对原有的目录信息进行校对修改。

2.13质检，包括档案装订、漏扫、图像质量检查、条目与图像挂接。

2.14数据备份与移交。

2.15实体档案归还库房。

2.16应制定科学化、规范化的管理制度，并在工作过程中严格执行，以有效保障档案安全和纸质档案数字化成果质量。

- 三、项目组织计划要求

按照项目工期要求，提出项目人力配置计划、项目工作计划、场地配置计划等内容，保障在本项目中投入的充足设备保障此项目顺利实施，提出合理的设备配备情况，所有扫描设备必须为平板扫描仪和零边距扫描仪，人员必须满足项目实施质量及工期要求，遵守国家有关保密的规定，保证管理人员和工作人员的稳定，人员待遇符合天津市相关规定，并不低于本市同类岗位工作平均水平，人员保险按照本市相关标准执行。

- 四、  安全保密要求

4.1保密措施

4.1.1投标人必须有严格保密制度。

4.1.2投标人在投标书中详细描述保密措施。

4.1.3投标方与市档案馆签订保密协议。

4.1.4所有工作人员上岗前必须签订保密责任书。

4.2保密责任

投标人应承诺无外资背景或外籍人员，公司在档案数字化加工过程中造成的信息安全事故，由投标人承担全部责任。

4.3信息安全

4.3.1严格遵守有关保密、档案法律法规和天津市档案馆的有关规定。数字化加工工作必须在指定的场所内进行，确保场所正常秩序和安全。不得遗失、损坏档案，如有违反有关法律法规的，将追究相关责任人责任。

4.3.2加工单位在签订合同时成立项目组，由加工单位和委托单位人员组成。双方指定专人负责该项目，加工单位项目负责人必须为加工单位公司级负责人，并列出具体的项目操作标准及流程、项目实施计划、人员及保证措施。

4.3.3项目工作人员必须具备一定的档案业务知识和档案整理操作能力及档案数字化加工的实际操作经验。

4.3.4签订保密协议，加强对工作人员的保密教育。

4.3.5建立严格的保密制度，加强管理，杜绝工作人员对档案及档案信息的私自复制行为。

4.3.6不同的工序之间采取不同的措施，杜绝泄密事故发生。

4.3.7扫描加工场地要做好安全及保密措施，具备安全保密设施，安装监控设备。

4.3.8加工现场不允许有智能手机、平板电脑、智能手表环、智能眼镜等便携式电子存储设备及照相机、摄像机等设备，任何加工数据不能带出工作区域，加工设备禁止接入互联网。

4.3.9加工过程中的废弃纸张投标方统一收集后交由招标方集中销毁，在指定地点处理。

4.3.10项目完成经验收后，加工单位必须在市档案馆项目负责人的现场监督下拆除其加工设备中的硬盘等存储介质，并将其与数字化过程中使用过的所有移动存储介质一起无偿移交给市档案馆，并办理相关移交手续。

- 五、 实施及验收要求

5.1实施数字化流程要求

数字化流程至少应包括：档案的前处理、扫描、图像处理、目录校对修改、质检、数据挂接、装订还原、成品制作、数据备份等环节、扫描后的数据通过移动硬盘进行保存移交。

5.2扫描工作环节与质量要求

（1）档案前处理包括打印工作单、拆卷、标页码、平整、去金属物等。标页码一律使用2B铅笔。

扫描档案前处理的全流程及管理措施，确保标页、拆卷不能损害档案原件，拆卷时不允许裁切档案纸张。

（2）扫描

扫描时应根据纸质档案的材质选择相应的扫描设备，保证档案不受损。

扫描时应认真核对实际扫描页码、页数与前处理时填写的页码、页数是否一致，不一致时应注明具体原因和处理方法。

对案卷中漏编的页面进行合页处理，确保扫描好的影像页数与原案卷页数一致。

彩色扫描，以扫描后的图像清晰、完整，档案内容信息与档案原件一致为准。扫描参数如下：

彩色扫描分辨率采用300dpi或以上。

扫描时保证放纸端正、不压边、不漏扫、错扫、严格确保图像质量。

扫描中漏扫、压边的要即时补全、补正。

（3）图像处理

图像处理后保证图像信息与原档案内容完全一致，不删除页面任何有用信息，包括正文内容、页眉、页脚、手写注释和印鉴等。扫描的页面内容基本居中显示，不出现明显偏左或偏右现象。不准出现页面内容残缺或将其它页面信息扫入本页的现象。

每页影像左右端正度控制在1度以内，视觉上基本无偏差。对方向不正确的图像进行旋转还原，以符合阅读习惯。图像不能出现部分倾斜或扭曲而影响阅读。厚的案卷装订线较近边角的档案内容会产生扭曲现象，需保证正文能看清楚。

去污：在保证文件内容完整的前提下，影像页无扫描过程中带来的污斑，无黑边，外观达到清晰、平直、干净。对图像页面中出现的影响图像质量的杂质如黑点、黑线、黑框、黑边等进行去污处理。处理过程中应遵循在不影响可读性和可理解性的前提下展现档案原貌的原则，由于档案本身因陈旧、破损或不洁等造成页面上有污点的，如果在页面视图下无法看清，或该污点嵌在文本行中无法清除，可不予清除。

保证扫描图像字迹清晰、颜色恰当，不宜过浅或过深，不出现字迹笔画残缺或字迹笔画叠合而影响阅读的情况，档案原件存在斑迹变质、颜色过浅、过深或深浅不一致，保证档案原件能辨认的扫描图像也必须可以辨认。纸张太薄或字体颜色过浓，扫描时倒映反面文字，文字上的污点无法去污时，保证正文文字可以看清楚。

（4）目录校对修改

对原有的目录信息进行校对，对照扫描档案原件逐条校对档案目录，有误的在资源网上对电子目录进行修改。

（5）装订还原

装订时应按原有顺序装订还原，案卷不掉页、左边和底边整齐，保持拆卷前的原貌；装订后由天津市档案馆负责检查，不符合要求的退回重新装订，要求一次性完成装订。

（6）质检

为保证项目的总体实施质量，要求加工方对数字化各环节进行全面检查，具体质检目标如下：

档案装订：检查所有档案的装订还原情况，差错率控制在千分之二以内。

扫描图像检查：漏扫率控制在万分之二以内。

图像质量检查：检查所有图像的质量情况，优质率达到98%以上。

目录校对修改检查：校对修改后的目录错误率控制在千分之二以内。

条目与图像挂接检查：挂接正确率达到100%。

（7）数据挂接

需采用各种技术措施和管理措施确保档案实体逻辑结构与档案电子目录和全文图像信息一一对应，并形成相应的电子全宗目录和图像全文数据库。

（8）成品制作

将用户全部验收合格后的电子数据按照用户的要求制作符合客户标准的数据成品，并提供相应的数据检验清单，制作文档和移交清单。

（9）数据备份与提交

在数字化加工过程中，投标方应做好半成品数据（特别是原始扫描影像文件）和成品数据的存储备份工作。投标方自备备份空间，等项目验收数据提交完成后，方可将数据从备份载体中删除。同时针对目前国内档案信息化备份情况，提出合理的备份方式方法，供招标方参考。

5.3服务要求

5.3.1服务供应商需遵守档案业务性标准规范，档案业务技术性标准规范。

5.3.2服务供应商有完整的售后服务方案。

5.4验收要求

5.4.1能够采用计算机自动检验的项目应采用计算机自动检验的方式进行100%检验，检验合格率应为100%。对于无法用计算机自动检验的项目，可根据情况以件或卷为单位采用抽检的方式进行人工检验。抽检比率不得低于5%，对于数据库条目与数字图像内容对应的准确性，抽检合格率应为100%，其他内容的抽检合格率应不低于95%。

5.4.2按季度进行分批提交数据并进行验收。

- 六、其他要求

6.1采购人仅提供本项目所需的办公场所和操作场地，因项目工作需要的计算机、扫描仪等信息化设备和软件以及现场布线、工作台、储物柜等必要设施等均由中标人提供。

该项目完毕后，中标人须将本项目中使用的硬盘、移动盘等存储设备移交给采购人，其他设施设备自行带回。

- 七、建设周期、服务、实施地点和质保期

7.1建设周期：本项目自合同签订之日起开始至2020年2月28日前完成。每天工作时间为8：30-17：30。

7.2服务：中标人提供的所有服务费用均包含在本项目采购资金中，除此之外招标方不另行支付任何费用。

7.3实施地点：天津市档案馆院内。地址：天津市南开区复康路11号增1号。

7.4质保期：验收合格后不少于三年。